## Historias de Usuario
Historias de usuario y criterios de aceptación
1) | Enunciado de la historia | [6 empty] | Infraestructura y punto único de entrada
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (QUIERE) | Razón / Resultado (PARA) | Criterio de aceptación (título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estimación
E1-HU1 (RNF-01, RNF-04, RNF-06) | sistema | desplegarse de forma reproducible en contenedores | levantar la plataforma completa con un solo comando | despliegue reproducible | repositorio recién clonado en el servidor | se ejecuta el comando de orquestación | los nueve contenedores quedan en marcha y respondiendo | 8
|  |  |  | superficie mínima expuesta | servidor publicado en internet | se escanean los puertos desde una máquina externa | solo responden los puertos 80 y 443; microservicios y bases de datos quedan filtrados
|  |  |  | trazabilidad de peticiones | sistema en operación | se realiza cualquier petición a la API | la respuesta incluye el identificador de correlación que permite rastrear un error
E1-HU2 (R03) | sistema | tolerar la caída de un microservicio | que un fallo parcial no deje inservible toda la plataforma | degradación controlada | el microservicio de interacciones está detenido | el usuario abre el catálogo | el catálogo responde con normalidad; la caída no se propaga | 5
|  |  |  | respaldo del cortocircuito | el microservicio de interacciones está detenido | el usuario abre su lista de favoritos | el sistema responde 503 con cuerpo JSON, en lugar de un error de conexión
2) | Enunciado de la historia | [6 empty] | Acceso y navegación del catálogo
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (QUIERE) | Razón / Resultado (PARA) | Criterio de aceptación (título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estimación
E2-HU1 (HU-01 · RF-01) | visitante sin sesión iniciada | navegar un catálogo paginado y filtrado por género y año | descubrir series de su interés | catálogo abierto | usuario sin cuenta ni sesión | abre la página de inicio | se muestra la grilla con portada, título y año, sin pedir registro | 13
|  |  |  | filtros combinados | catálogo cargado | filtra por género y año a la vez | se muestran solo los animes que cumplen ambas condiciones, sin resultados repetidos
|  |  |  | búsqueda insensible a mayúsculas | catálogo cargado | escribe un texto parcial en el buscador | aparecen los títulos que contienen esa secuencia, sin importar mayúsculas
|  |  |  | error controlado | catálogo disponible | solicita el detalle de un identificador inexistente | se devuelve un 404 con cuerpo JSON, y no una página en blanco
3) | Enunciado de la historia | [6 empty] | Reproducción de contenido y progreso
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (QUIERE) | Razón / Resultado (PARA) | Criterio de aceptación (título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estimación
E3-HU1 (HU-02 · RF-02) | usuario autenticado | reproducir un episodio | ver el contenido sin interrupciones | entrega por red de distribución | episodio con video cargado en el almacenamiento en la nube | presiona reproducir | el video se sirve desde la red de distribución y no desde el servidor de aplicación | 8
|  |  |  | licencia visible | episodio en reproducción | el reproductor carga los datos del episodio | se muestra la licencia del contenido reproducido (Ley 17.336)
|  |  |  | origen protegido | bucket privado con control de acceso al origen | se solicita el objeto directamente al bucket | el acceso se deniega: solo la distribución del CDN puede leerlo
E3-HU2 (HU-03 · RF-03) | sistema | registrar el momento exacto de reproducción | que el usuario retome el episodio donde lo dejó | umbral de apertura accidental | perfil que abrió un episodio menos de 30 segundos | consulta la lista de «continuar viendo» | ese episodio no aparece en la lista | 8
|  |  |  | guardado idempotente | perfil viendo un episodio | el reproductor envía el progreso de forma periódica | el registro se actualiza en lugar de duplicarse
|  |  |  | umbral de completado | episodio visto al 90 % o más | consulta la lista de «continuar viendo» | el episodio se considera completado y desaparece de la lista
|  |  |  | continuidad entre dispositivos | progreso guardado en un perfil | inicia sesión desde otro dispositivo | el episodio se retoma en el mismo punto, porque el progreso pertenece al perfil y no al dispositivo
4) | Enunciado de la historia | [6 empty] | Integraciones externas: sincronización y traducción
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (QUIERE) | Razón / Resultado (PARA) | Criterio de aceptación (título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estimación
E4-HU1 (HU-04 · RF-04) | administrador | que el catálogo se pueble automáticamente desde la API de Jikan | no tener que cargar los títulos a mano | sincronización informada | token de administrador válido | invoca la sincronización del catálogo | la respuesta indica cuántos animes se incorporaron y cuántos se actualizaron, con cero errores | 13
|  |  |  | resistencia a la caída externa | la API externa no responde | se ejecuta la sincronización programada | el cortocircuito entrega una respuesta de respaldo y el fallo no se propaga al resto del sistema
|  |  |  | catálogo siempre poblado | la sincronización falla de forma persistente | el usuario abre el catálogo | el catálogo sigue mostrando el conjunto de datos semilla cargado por las migraciones
E4-HU2 (HU-05 · RF-05) | usuario | leer las sinopsis en español | entender de qué trata cada serie | traducción en la primera carga | anime sin sinopsis traducida | abre su ficha por primera vez | la sinopsis se traduce y la traducción queda guardada | 5
|  |  |  | caché efectiva | anime con sinopsis ya traducida | abre su ficha nuevamente | se usa la traducción guardada, sin volver a llamar a la API externa
5) | Enunciado de la historia | [6 empty] | Motor de recomendaciones
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (QUIERE) | Razón / Resultado (PARA) | Criterio de aceptación (título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estimación
E5-HU1 (HU-06 · RF-07) | usuario autenticado | ver una fila de contenido recomendado | descubrir animes afines a sus gustos | recomendación por afinidad | perfil con favoritos marcados | abre la sección de recomendaciones | se muestran animes que comparten géneros con sus favoritos, ordenados por afinidad | 8
|  |  |  | sin repetir lo ya marcado | perfil con favoritos marcados | abre la sección de recomendaciones | no aparecen animes que ya están en su lista de favoritos
|  |  |  | sin arranque en frío | perfil con un único favorito marcado | abre la sección de recomendaciones | se muestran recomendaciones igualmente, sin requerir historial acumulado
|  |  |  | recomendación explicable | recomendación ya calculada | el usuario observa la tarjeta sugerida | se indican los géneros compartidos que justifican la sugerencia
6) | Enunciado de la historia | [6 empty] | Registro, autenticación y perfiles
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (QUIERE) | Razón / Resultado (PARA) | Criterio de aceptación (título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estimación
E6-HU1 (HU-07 · RF-08 · Ley 19.628) | usuario nuevo | registrarse indicando correo y contraseña, y decidir sobre los consentimientos | crear su cuenta e interactuar con el contenido | registro transaccional | correo no registrado previamente | completa y envía el formulario de registro | se crean el usuario, un perfil por omisión y los tres consentimientos, o no se crea nada | 8
|  |  |  | consentimiento respetado | formulario con el consentimiento opcional rechazado | envía el registro | ese consentimiento queda registrado como rechazado, con versión, fecha y origen (Ley 19.628)
|  |  |  | contraseña resguardada | registro completado | se inspecciona el dato almacenado | la contraseña está cifrada y en ningún caso se guarda en claro
E6-HU2 (HU-07 · RF-08 · RNF-05) | usuario registrado | iniciar y cerrar sesión de forma segura | acceder a su cuenta y poder revocar el acceso | acceso válido | cuenta activa | ingresa credenciales correctas | recibe un token de acceso válido, con emisor y vigencia correctos | 8
|  |  |  | error no informativo | intento de inicio de sesión | ingresa un correo inexistente o una contraseña incorrecta | el mensaje de error es idéntico en ambos casos, para no revelar qué correos tienen cuenta
|  |  |  | cierre de sesión efectivo | sesión iniciada | cierra la sesión y reintenta con el token de renovación | el token queda revocado y ya no permite obtener un nuevo acceso
|  |  |  | token manipulado rechazado | token con la firma alterada | solicita una ruta protegida | el gateway responde 401 antes de que la petición alcance el microservicio
E6-HU3 (HU-07 · RF-09) | usuario registrado | gestionar varios perfiles dentro de su cuenta | que cada persona del hogar tenga su propio historial | perfiles independientes | cuenta con sesión iniciada | crea un segundo perfil y cambia a él | el perfil aparece en el selector y su historial comienza vacío | 5
|  |  |  | aislamiento entre perfiles | dos perfiles con actividad distinta | consulta favoritos y recomendaciones en cada uno | cada perfil ve únicamente sus propios datos
E6-HU4 (Ley 19.628) | usuario registrado | eliminar su cuenta y sus datos personales | ejercer su derecho de supresión | supresión efectiva | cuenta con datos asociados | solicita la eliminación de la cuenta y confirma | la sesión termina y las credenciales ya no permiten acceder a la plataforma | 3
7) | Enunciado de la historia | [6 empty] | Suscripción y pagos (opcional, retirada del alcance)
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (QUIERE) | Razón / Resultado (PARA) | Criterio de aceptación (título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estimación
E7-HU1 (HU-08 · RF-10, RF-11, RNF-08) | usuario registrado | suscribirse a Premium mediante una pasarela de pago en modo de prueba | acceder a funcionalidades adicionales | sin implementación | épica retirada en el Sprint 6 al congelar el alcance (riesgo R05) | no aplica | sin implementación ni pruebas: RF-10, RF-11 y RNF-08 quedan formalmente fuera del alcance | 5