## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Epica | Prioridad | Comentarios
HT-01 | Como DevOps, quiero levantar el entorno local con Docker Compose para independizar las bases de datos en contenedores PostgreSQL. | entorno docker | 2. Hecho | 5 | 1. Fundamentos e Infraestructura | 0. Infraestructura | 1. Alta
HT-02 | Como Arquitecto, quiero implementar Spring Cloud Gateway como proxy reverso en modo passthrough para el enrutamiento. | gateway inicial | 2. Hecho | 5 | 1. Fundamentos e Infraestructura | 0. Infraestructura | 1. Alta
HT-03 | Como QA / Backend, quiero configurar el marco de pruebas automatizadas y la colección de APIs para validar los despliegues desde el día uno. | QA Base & Postman | 2. Hecho | 3 | 1. Fundamentos e Infraestructura | 0. Infraestructura | 1. Alta
HT-04 | Como Scrum Master, quiero documentar las ceremonias de los diferentes Sprints ciclo para la trazabilidad académica. | Ceremonias scrum | 2. Hecho | 2 | 9. Transversal | 0. Infraestructura | 2. Media | Se repite en todos los sprint
HT-05 | Como Especialista de Infraestructura / DevOps, quiero actualizar las reglas de enrutamiento y las políticas de CORS en el Spring Cloud Gateway, así como dar soporte al entorno local de contenedores para permitir que la aplicación Frontend (React) consuma exitosamente los nuevos endpoints del microservicio de Catálogo sin bloqueos de red. | Soporte de Infraestructura, CORS y Enrutamiento Gateway | 2. Hecho | 2 | 2. Catálogo Core (Backend y UI) | 0. Infraestructura | 1. Alta
HT-06 | Como DevOps/Infraestructura, quiero configurar las reglas de red en el Gateway y los roles IAM de AWS para garantizar la comunicación segura. | Arquitectura Cloud y API Gateway | 2. Hecho | 3 | 3. Reproductor Web y Telemetría | 0. Infraestructura | 1. Alta
HU-01 | Como usuario, quiero ver una lista paginada de animes en la pantalla principal para descubrir contenido. | home catalogo | 3. Descartada | 8 | 2. Catálogo Core (Backend y UI) | 1. Catalogo | 1. Alta | se refina en 2 HU
HU-01.1 | Como Frontend, necesito un endpoint REST que devuelva una lista de animes (con datos iniciales poblados) soportando paginación para poder renderizar la grilla principal. | API de catalogo paginado | 2. Hecho | 3 | 2. Catálogo Core (Backend y UI) | 1. Catalogo | 1. Alta
HU-01.2 | Como Usuario, quiero visualizar una grilla atractiva de tarjetas de anime en la página principal y poder navegar entre páginas de resultados. | UI grilla de animes y paginación | 2. Hecho | 5 | 2. Catálogo Core (Backend y UI) | 1. Catalogo | 1. Alta
HU-02 | Como usuario, quiero buscar animes por título y filtrar por género utilizando consultas optimizadas. | busqueda y filtros | 2. Hecho | 5 | 2. Catálogo Core (Backend y UI) | 1. Catalogo | 1. Alta
HU-03 | Como usuario, quiero ver el detalle de un anime (sinopsis, géneros, lista de episodios) al hacer clic en él. | detalle anime | 2. Hecho | 5 | 2. Catálogo Core (Backend y UI) | 1. Catalogo | 1. Alta
HU-04 | Como usuario, quiero reproducir un episodio usando un reproductor web nativo consumiendo video desde AWS CloudFront. | reproductor web | 3. Descartada | 8 | 3. Reproductor Web y Telemetría | 2. Streaming | 1. Alta | se refina en 2 HU
HU-04.1 | Como usuario, quiero reproducir un episodio usando un reproductor web nativo consumiendo video desde AWS CloudFront / S3. | Configuración de CDN y Enlaces Firmados | 2. Hecho | 3 | 3. Reproductor Web y Telemetría | 2. Streaming | 1. Alta
HU-04.2 | Como Usuario, quiero hacer clic en un episodio y que se abra un reproductor de video integrado en la web (con controles de pausa, volumen y pantalla completa) para ver el contenido sin salir de la plataforma. | Implementación del Reproductor Web Custom | 2. Hecho | 5 | 3. Reproductor Web y Telemetría | 2. Streaming | 1. Alta
HU-05 | Como sistema, quiero registrar el minuto de reproducción (progreso) de cada usuario para alimentar el historial. | tracking progreso | 2. Hecho | 5 | 3. Reproductor Web y Telemetría | 3. Interacciones | 1. Alta
HU-06 | Como Admin, quiero que el catálogo se actualice automáticamente consumiendo datos de Jikan API mediante un job programado. | sincronizacion JIKAN | 3. Descartada | 8 | 4. Automatización de Datos Externos | 4. Automatizacion | 2. Media | se refina en 2 HU
HU-06.1 | como sistema automatizado (backend), quiero conectarme a los endpoints de la API publica de Jinkan y mapear su estructura JSON, para insertar o actualizar automaticamente los registros de animes en la base de datos de SugoiAnime, eliminando el ingreso manual de datos | mapeo e ingesta jinkan API | 1. En proceso | 5 | 4. Automatización de Datos Externos | 4. Automatizacion | 1. Alta
HU-06.2 | como administrador de la plataforma, quiero que la ingesta de animes se ejecute de forma programada en segundo plano y disponer de un panel web para forzarla, para asegurar que el catalogo este siempre actualizado y tener el control de contingencia se el proceso automatico falla | Panel admin y job CRON | 1. En proceso | 3 | 4. Automatización de Datos Externos | 4. Automatizacion | 1. Alta
HU-07 | Como usuario, quiero leer las sinopsis en español traducidas automáticamente consumiendo una API externa. | traduccion español | 1. En proceso | 5 | 4. Automatización de Datos Externos | 4. Automatizacion | 2. Media
HU-08 | Como usuario, quiero ver una fila de "Recomendados para ti" calculada en base a mis gustos e historial de reproducción. | algoritmo ML | 3. Descartada | 13 | 5. Motor de Recomendaciones | 5. Motor ML | 2. Media
HU-09 | Como sistema, quiero mostrar el contenido más popular como fallback si el usuario no tiene historial previo (cold start). | fallback popularidad | 0. Planificada | 2 | 5. Motor de Recomendaciones | 5. Motor ML | 1. Alta
HU-10 | Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión de forma segura para proteger mis datos. | login y registro | 0. Planificada | 8 | 6. Autenticación y Seguridad | 6. Acceso y seguridad | 1. Alta
HU-11 | Como Arquitecto de Seguridad, quiero que el API Gateway valide los tokens JWT antes de enrutar a servicios privados. | validación JWT | 0. Planificada | 5 | 6. Autenticación y Seguridad | 6. Acceso y seguridad | 1. Alta
HU-12 | Como usuario, quiero crear múltiples perfiles de visualización separados dentro de mi cuenta matriz. | multiples perfiles | 0. Planificada | 5 | 7. Identidad y Múltiples Perfiles | 7. Gestion de cuentas | 2. Media
HU-13 | Como usuario, quiero pagar una suscripción Premium mediante una pasarela en modo Sandbox (Stripe/Webpay). | pasarela de pagos | 0. Planificada | 8 | 8. Monetización y Estabilización | 8. monetización | 3. Baja
HU-14 | Como sistema, quiero bloquear la reproducción de episodios marcados como Premium a los usuarios gratuitos. | bloqueo premium | 0. Planificada | 3 | 8. Monetización y Estabilización | 8. monetización | 3. Baja

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## AUX
ESTADO | PRIORIDAD | SPRINT | 1. Alta
0. Planificada | 1. Alta | 1. Fundamentos e Infraestructura | 1. Alta
1. En proceso | 2. Media | 2. Catálogo Core (Backend y UI) | 1. Alta
2. Hecho | 3. Baja | 3. Streaming y Progreso | 1. Alta
3. Descartada |  | 4. Automatización de Datos Externos | 1. Alta
|  | 5. Motor de Recomendaciones | 1. Alta
|  | 6. Autenticación y Seguridad | 1. Alta
|  | 7. Identidad y Múltiples Perfiles | 1. Alta
|  | 8. Monetización y Estabilización | 2. Media
2. Media
2. Media
1. Alta
1. Alta
1. Alta
2. Media
3. Baja
3. Baja