## Sprint 1
Sprint Backlog
[6 empty] | Día 24/08/2026 |  | Día 25/08/2026 |  | Día 26/08/2026 |  | Día 27/08/2026 |  | Día 28/08/2026 |  | Día 29/08/2026 |  | Día 30/08/2026 |  | Día 31/08/2026 |  | Día 01/09/2026 |  | Día 02/09/2026 |  | Día 03/09/2026 |  | Día 04/09/2026 |  | Día 05/09/2026 |  | Día 06/09/2026 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
EP00-HT01 | Como DevOps, quiero levantar el entorno local con Docker Compose para independizar las bases de datos en contenedores PostgreSQ | PSA-9 Definir variables de entorno y credenciales de conexión DB | Elizabeth Alegria | 0. Planificada | 2 | 2 | 0 | [26 empty] | 2 | 0
|  | PSA-10 Crear archivo Docker Compose para el entorno local | Elizabeth Alegria | 0. Planificada | 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | [22 empty] | 4 | 0
|  | PSA-11 Ajustar la configuración de la aplicación para usar Docker | Marco Hernandez | 0. Planificada | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | [22 empty] | 2 | 0
|  | PSA-12 Configurar contenedores PostgreSQL independientes | Elizabeth Alegria | 0. Planificada | 3 | [6 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | 3 | 0
|  | PSA-13 Persistir datos de PostgreSQL mediante volúmenes Docker | Elizabeth Alegria | 0. Planificada | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | [12 empty] | 2 | 0
|  | PSA-14 Documentar el arranque del entorno local con Docker | Natalia Benítez | 0. Planificada | 2 | [8 empty] | 2 | 0
|  | PSA-15 Verificar el levantamiento y conectividad del entorno | Natalia Benítez | 0. Planificada | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | [12 empty] | 2 | 0
EP00-HT02 | Como Arquitecto, quiero implementar Spring Cloud Gateway como proxy reverso en modo passthrough para el enrutamiento. | PSA-21 Configurar dependencias y estructura base de Spring Cloud Gateway | Elizabeth Alegria | 0. Planificada | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | [12 empty] | 2 | 0
|  | PSA-18 Definir rutas y reglas de enrutamiento en modo passthrough | Elizabeth Alegria | 0. Planificada | 4 | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 0 | [8 empty] | 4 | 0
|  | PSA-20 Externalizar la configuración de endpoints y puertos | Marco Hernandez | 0. Planificada | 2 | [18 empty] | 2 | 0 | [8 empty] | 2 | 0
|  | PSA-17 Configurar logging básico y manejo de errores del Gateway | Marco Hernandez | 0. Planificada | 3 | [20 empty] | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 0
|  | PSA-19 Validar el funcionamiento del Gateway con pruebas de integración | Natalia Benítez | 0. Planificada | 3 | [20 empty] | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
EP00-HT03 | Como QA / Backend, quiero configurar el marco de pruebas automatizadas y la colección de APIs para validar los despliegues desde el día uno. | PSA-22 Configurar el framework base de pruebas automatizadas | Natalia Benítez | 0. Planificada | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | [24 empty] | 4 | 0
|  | PSA-23 Crear la colección de Postman para las APIs principales | Natalia Benítez | 0. Planificada | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | [22 empty] | 2 | 0
|  | PSA-26 Definir variables de entorno y configuración por ambiente en Postman | Natalia Benítez | 0. Planificada | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | [20 empty] | 2 | 0
|  | PSA-25 Implementar pruebas automatizadas de smoke para despliegues | Natalia Benítez | 0. Planificada | 4 | [8 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | [10 empty] | 4 | 0
|  | PSA-24 Integrar la ejecución de pruebas con el flujo de despliegue | Elizabeth Alegria | 0. Planificada | 3 | [18 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 3 | 0
EP00-HT04 | Como Scrum Master, quiero documentar las ceremonias de los diferentes Sprints ciclo para la trazabilidad académica. | PSA-176 Documentación de Ceremonias y artefactos Scrum (S1) | Natalia Benítez | 0. Planificada | 3 | 1 | 2 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 49 | 5 |  | 4 |  | 6 |  | 4 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 4 |  | 6 |  | 5 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 49

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.