## Total
Burndown Chart
| Fecha | Horas realizadas por día | Tiempo restante (horas)
| 2026-08-24 | 5 | 44
| 2026-08-25 | 4 | 40
| 2026-08-26 | 6 | 34
| 2026-08-27 | 4 | 30
| 2026-08-28 | 5 | 25
| 2026-08-29 | 0 | 25
| 2026-08-30 | 0 | 25
| 2026-08-31 | 7 | 18
| 2026-09-01 | 4 | 14
| 2026-09-02 | 6 | 8
| 2026-09-03 | 5 | 3
| 2026-09-04 | 3 | 0
| 2026-09-05 | 0 | 0
| 2026-09-06 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | TOTAL DE HORAS: | 49