## Sprint 1
Standup Participantes | Preguntas | Sprint 1
|  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2
|  | Día 24/08/2026 | Día 25/08/2026 | Día 26/08/2026 | Día 27/08/2026 | Día 28/08/2026 | Día 29/08/2026 | Día 30/08/2026 | Día 31/08/2026 | Día 01/09/2026 | Día 02/09/2026 | Día 03/09/2026 | Día 04/09/2026 | Día 05/09/2026 | Día 06/09/2026
Elizabeth Alegria | ¿Qué completaste ayer? | -- | Terminar PSA-9 y compartir credenciales con Marco | Creación de la estructura del docker-compose.yml | Cerré PSA-10 y avancé en contenedores aislados. | Contenedores listos y volúmenes persistiendo datos (PSA-12 y PSA-13 cerradas). |  |  | PSA-21 finalizada | Rutas base configuradas al 50%. | PSA-18 terminado | Endpoints externalizados correctamente. | Logging activo y comandos de pruebas unificados.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | iniciar PSA-9: Definir variables de entorno y credenciales de conexión | Trabajar en PSA-10: Crear archivo Docker Compose para el entorno local | cerrar PSA-10 y configurar los contenedores independientes (PSA-12) | Finalizar PSA-12 e integrar persistencia de volúmenes (PSA-13). | Iniciar PSA-21: Configurar dependencias y estructura base de Spring Cloud Gateway |  |  | :PSA-18: Definir rutas y reglas de enrutamiento en modo passthrough | Cerrar PSA-18 e iniciar PSA-20: Externalizar la configuración de endpoints y puertos del Gateway | cerrar PSA-20 y empezar PSA-17: Configurar logging básico y manejo de errores del Gateway | Cerrar PSA-17 y PSA-24: Integrar la ejecución de pruebas con el flujo de despliegue | Revisión final de código y participar en la Review.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-08-24 | 2026-08-26 | PSA-10 26/09/2026; PSA-12 27/08/2026 | 2026-09-27 | 2026-08-28 |  |  | 2026-09-01 | PSA-18 01/09/2026; PSA-20 02/09/2026 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | -- | Revisando documentación de la versión exacta de la imagen de PostgreSQL a usar. | Hubo un conflicto de puertos en mi máquina con el puerto 5432, lo mapearé al 5433 para el microservicio secundario. | -- | Ninguno. La épica de Docker (TS-01) ya está utilizable. |  |  | Validando la mejor forma de rutear sin perder los headers originales. | -- | -- | -- | --
Natalia Benítez | ¿Qué completaste ayer? | -- | cierre del acta del planning (PSA-176 en curso) | Definir variables local y DEV en Postman (PSA-26 terminada) | Colección de Postman creada y compartida (PSA-23 cerrada) | Borrador de la documentación de arranque. |  |  | Documentación de Docker publicada y verificada en local. | Formatos de Review listos. | Validé endpoints directos | Agenda de Retro lista. | Auditoría de tickets completada (todos en estado "En revisión" o "Completado").
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Estructurar PSA-176: HT-04: Ceremonias y documentación SCRUM S1 | iniciar PSA-26: Definir variables de entorno y configuración por ambiente en Postman | Empezar PSA-23: Crear la colección de Postman para las APIs principales | Trabajar en PSA-14: Documentar el arranque del entorno local con Docker | Cerrar PSA-14 y ayudar en PSA-15: Verificar el levantamiento y conectividad del entorno |  |  | Revisar backlog y preparar formatos para Sprint Review. | Validar que las colecciones de Postman funcionen con el nuevo Gateway. | Preparar agenda para la Sprint Retrospective. | Revisar el estado de todos los tickets en Jira para asegurar que cumplen la Definición de Terminado. | Conducir la Review y facilitar la Retrospectiva (Cierre de PSA-176).
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | -- | -- | -- | Esperando validación final de Docker. | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | --
Marco Hernandez | ¿Qué completaste ayer? | -- | Avance de PSA-11 | finalice PSA-11 y configure credenciales JUnit/Testcontainers | Framework de pruebas base listo (PSA-22 cerrado). | Estructura base de los tests de smoke creada. |  |  | Ejecuté los tests de smoke contra Docker. | Smoke tests fusionados a rama main. | PSA19: Validar el funcionamiento del Gateway con pruebas de integración | PSA-19 cerrado | QA integrado al flujo de comandos locales (PSA-24 cerrada).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Completar PSA-11: Ajustar la configuración de la aplicación para usar Docker | Terminar PSA-11 con variables entregadas por Elizabeth y arracar con PSA-22: Configurar el framework base de pruebas automatizadas | Seguir con PSA-22 armando la clase base para los tests de integración. | Comenzar PSA-25: Implementar pruebas automatizadas de smoke para despliegues | Conectar los tests a los contenedores Docker que subió Elizabeth. |  |  | Finalizar PSA-25 y arrancar PSA-19: Validar el funcionamiento del Gateway con pruebas de integración | PSA19: Validar el funcionamiento del Gateway con pruebas de integración | Ejecutar pruebas de integración reales contra el Gateway (PSA-19). | Ayudar a Elizabeth con PSA-24 para correr los tests en consola por comando. | Documentar los resultados de los tests automatizados (44 casos base preparados) y asistir a la Review.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-08-25 | PSA-11 25/08 PSA-22 28/09/2026 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | PSA-25 31/08/2026; PSA-19 02/09/2026 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Necesito que Elizabeth confirme los nombres de las variables de entorno de BD. | -- | -- | Dependo de que Elizabeth termine los contenedores para probar contra BD real. | -- |  |  | Bloqueado parcialmente en PSA-19 hasta que Elizabeth levante las rutas. | Probando con endpoints "mock" mientras Elizabeth termina las rutas. | -- | -- | --