## Sprint 2
Sprint Backlog
[6 empty] | Día 07/09/2026 |  | Día 08/09/2026 |  | Día 09/09/2026 |  | Día 10/09/26 |  | Día 11/09/26 |  | Día 12/09/26 |  | Día 13/09/26 |  | Día 14/09/26 |  | Día 15/09/26 |  | Día 16/09/26 |  | Día 17/09/26 |  | Día 18/09/26 |  | Día 19/09/26 |  | Día 20/09/26 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
EP01-HU01.1 | Como Frontend, necesito un endpoint REST que devuelva una lista de animes (con datos iniciales poblados) soportando paginación para poder renderizar la grilla principal. | PSA-276 Poblar datos iniciales de animes para el catálogo | Marco Hernandez | 0. Planificada | 1 | 1 | 0 | [26 empty] | 1 | 0
|  | PSA-277 Diseñar el contrato REST del catálogo paginado | Marco Hernandez | 0. Planificada | 1 | 1 | 0 | [26 empty] | 1 | 0
|  | PSA-278 Implementar la lógica de consulta paginada de animes | Marco Hernandez | 0. Planificada | 2 |  |  | 2 | 0 | [24 empty] | 2 | 0
|  | PSA-279 Agregar validaciones y manejo de errores de paginación | Marco Hernandez | 0. Planificada | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | [22 empty] | 1 | 0
|  | PSA-280 Crear pruebas del endpoint paginado de catálogo | Elizabeth Alegria | 0. Planificada | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | [22 empty] | 1 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
EP01-HU01.2 | Como Usuario, quiero visualizar una grilla atractiva de tarjetas de anime en la página principal y poder navegar entre páginas de resultados. | PSA-271 Agregar estados de carga y vacío en el catálogo | Natalia Benítez | 0. Planificada | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | [22 empty] | 2 | 0
|  | PSA-272 Implementar la paginación de resultados | Natalia Benítez | 0. Planificada | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | [20 empty] | 2 | 0
|  | PSA-273 Diseñar la grilla responsive de tarjetas de anime | Natalia Benítez | 0. Planificada | 3 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 0 | [18 empty] | 3 | 0
|  | PSA-274 Conectar la grilla con la fuente de datos paginada | Natalia Benítez | 0. Planificada | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | [12 empty] | 2 | 0
|  | PSA-275 Construir el componente de tarjeta de anime | Natalia Benítez | 0. Planificada | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
EP01-HU02 | Como usuario, quiero buscar animes por título y filtrar por género utilizando consultas optimizadas. | PSA-43 Exponer parámetros de búsqueda y filtrado en el listado del catálogo | Marco Hernandez | 0. Planificada | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | [12 empty] | 2 | 0
|  | PSA-44 Implementar filtro de animes por género en la API | Marco Hernandez | 0. Planificada | 2 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 2 | 0
|  | PSA-45 Combinar búsqueda por título y filtro por género en una sola consulta | Marco Hernandez | 0. Planificada | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0
|  | PSA-46 Agregar controles de búsqueda y filtro en la interfaz del catálogo | Natalia Benítez | 0. Planificada | 3 | [18 empty] | 3 | 0 | [8 empty] | 3 | 0
|  | PSA-47 Validar y probar la búsqueda y filtros del catálogo | Elizabeth Alegria | 0. Planificada | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 0
EP01-HU03 | Como usuario, quiero ver el detalle de un anime (sinopsis, géneros, lista de episodios) al hacer clic en él. | PSA-50 Obtener los datos de detalle desde la API | Marco Hernandez | 0. Planificada | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [22 empty] | 2 | 0
|  | PSA-51 Mostrar sinopsis y géneros del anime | Natalia Benítez | 0. Planificada | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | [22 empty] | 1 | 0
|  | PSA-52 Listar los episodios del anime en el detalle | Natalia Benítez | 0. Planificada | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | [20 empty] | 2 | 0
|  | PSA-53 Crear la vista de detalle de anime | Natalia Benítez | 0. Planificada | 1.5 | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | [18 empty] | 1.5 | 0
|  | PSA-54 Configurar la navegación desde el catálogo al detalle | Natalia Benítez | 0. Planificada | 1.5 | [8 empty] | 1.5 | 0
|  | PSA-55 Gestionar estados de carga y error en el detalle | Natalia Benítez | 0. Planificada | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 1 | 0
|  | PSA-56 Validar el detalle de anime con pruebas | Marco H. / Natalia B. | 0. Planificada | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 1 | 0
EP00-HT04 | Como Scrum Master, quiero documentar las ceremonias de los diferentes Sprints ciclo para la trazabilidad académica. | PSA-176 Documentación de Ceremonias y artefactos Scrum (S2) | Natalia B. / Elizabeth A. | 0. Planificada | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | [6 empty] | 3 | 0
[34 empty] | 0 | 0
EP00-HT05 | Como Especialista de Infraestructura / DevOps, quiero actualizar las reglas de enrutamiento y las políticas de CORS en el Spring Cloud Gateway, así como dar soporte al entorno local de contenedores para permitir que la aplicación Frontend (React) consuma exitosamente los nuevos endpoints del microservicio de Catálogo sin bloqueos de red. | PSA-282 Actualizar configuración de rutas en API Gateway (application.yml) para los nuevos endpoints de catálogo. | Elizabeth Alegria | 0. Planificada | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | [24 empty] | 2 | 0
|  | PSA-283 Revisar y ajustar políticas de CORS en el Gateway ante conexiones fallidas de React. | Elizabeth Alegria | 0. Planificada | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 1 | 0
|  | PSA-284 Dar soporte a contenedores Docker locales del equipo (validar ejecución de scripts SQL). | Elizabeth Alegria | 0. Planificada | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 43 | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 4 |  | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.