## Total
Burndown Chart
| Fecha | Horas realizadas por día | Tiempo restante (horas)
| 2026-09-07 | 4 | 39
| 2026-09-08 | 4 | 35
| 2026-09-09 | 6 | 29
| 2026-09-10 | 6 | 23
| 2026-09-11 | 5 | 18
| 2026-09-12 | 0 | 18
| 2026-09-13 | 0 | 18
| 2026-09-14 | 8 | 10
| 2026-09-15 | 4 | 6
| 2026-09-16 | 3.5 | 2.5
| 2026-09-17 | 2.5 | 0
| 2026-09-18 | 0 | 0
| 2026-09-19 | 0 | 0
| 2026-09-20 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | TOTAL DE HORAS: | 43