## Sprint 1
Standup Participantes | Preguntas | Sprint 1
|  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2
|  | Día 07/09/2026 | Día 08/09/2026 | Día 09/09/2026 | Día 10/09/2026 | Día 11/09/2026 | Día 12/09/2026 | Día 13/09/2026 | Día 14/09/2026 | Día 15/09/2026 | Día 16/09/2026 | Día 17/09/2026 | Día 18/09/2026 | Día 19/09/2026 | Día 20/09/2026
Elizabeth Alegria | ¿Qué completaste ayer? | Preparación de tableros Jira para el Sprint 2 (HT-04). | Rutas del Gateway actualizadas correctamente. | Agregué los headers de CORS al Gateway. | Postman actualizado y endpoint verificado manualmente. | Resolvimos el CORS de React ajustando los allowedHeaders del Gateway. |  |  | Jira y documentación al día. | Pruebas QA ejecutadas de la búsqueda. | Postman actualizado con los endpoints del detalle. | Pauta de Review lista.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Actualizar las rutas del application.yml en el API Gateway para el catálogo (HT-05). | Revisar preventivamente la configuración global de CORS en el Gateway para que Natalia no tenga problemas (HT-05). | Ayudar con pruebas de integración en Postman (apuntando al Gateway) para el código que suba Marco hoy (HT-05). | Haré Pair-Programming con Natalia para solucionar el bloqueo de CORS que está experimentando. Revisaremos los headers preflight (OPTIONS) en el Gateway. | Documentar la solución técnica y actualizar los tickets de Jira que pasaron a Done esta semana (HT-04). |  |  | Hacer QA exhaustivo (búsqueda con mayúsculas/minúsculas, caracteres raros) del trabajo que están integrando Natalia y Marco (PSA-47 compartida). | Encontré un bug menor con las tildes, ya se lo comenté a Marco. Hoy prepararé los tests en Postman para el nuevo endpoint de Detalle. | Comenzar a armar la pauta y presentación para la reunión de Sprint Review de la próxima semana. | Validación final. Verificaré que todos los tickets de Jira estén movidos a "Done" antes de irnos de feriado.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-17
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | -- | -- | -- | Atendiendo el bloqueo de Natalia. | -- |  |  | -- | -- | -- | --
Natalia Benítez | ¿Qué completaste ayer? | Cierre formal del S1 | Avancé con la maquetación de la tarjeta <AnimeCard>. | Grilla lista. El JSON que mandó Marco sirvió de Mock perfecto. | Controles de UI listos. | ¡CORS resuelto gracias a Elizabeth! La grilla principal ya renderiza los datos reales. |  |  | Controles visuales de búsqueda dibujados en React. | Buscador conectado. Si busco "Naruto" se actualiza la grilla. | Vista principal de detalle armada visualmente. | Rutas de React Router y lista de episodios funcionando.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Crear estructura base en react y comenzar a maquetar la tarjeta de anime (PSA-275) | Finalizar la tarjeta y empezar a armar la grilla responsiva (PSA-273). | Programar los componentes de paginación y estados de "Cargando" / "Vacío" (PSA-272, PSA-271). | Conectar la grilla a la base de datos real usando fetch/axios hacia el puerto 8080 (PSA-274). | Empezar la UI de la barra de búsqueda y el filtro de géneros (PSA-46). |  |  | Conectar los inputs de búsqueda de UI a los parámetros que armó Marco en el backend (PSA-46). | Maquetar la vista completa del Detalle de Anime (Hero image y sinopsis) (PSA-53, PSA-51). | Renderizar la lista de episodios dinámica, y conectar React Router para la navegación entre Catálogo y Detalle (PSA-52, 54, 55). | Limpieza de código y pruebas completas navegando por toda la aplicación.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | bloqueado | 2026-09-14 |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-17
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | -- | Marco, necesito que me envíes el JSON de prueba para ir probando la grilla. | A la espera del endpoint real de Marco. | [IMPEDIMENTO] Vite arroja un error rojo de "CORS Policy" al intentar consumir el API Gateway. No puedo ver los datos en la pantalla. | -- |  |  | -- | -- | -- | --
Marco Hernandez | ¿Qué completaste ayer? | Cierre de Sprint 1 | BD poblada y contrato JSON definido (enviado a Natalia recién). | Avancé con la paginación base en el Controller. | Endpoint validado y subido al repositorio principal. | Filtro por género funcional a nivel de base de datos. |  |  | Búsqueda combinada terminada y fusionada. | Endpoint de detalle creado. | Consulta optimizada y arreglé el bug de las tildes que reportó Eli. | Revisión en conjunto con Natalia. Todo responde bien.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Escribir el script de población inicial de datos (Seed) y definir el contrato JSON con Natalia (PSA-276, PSA-277). | Empezar el desarrollo de la lógica de paginación con Pageable de Spring Boot (PSA-278). | Terminar validaciones de la paginación (PSA-279) y subir los cambios. | Iniciar la lógica del filtro por género en JPA (PSA-44). | Combinar la búsqueda de título con el filtro de género usando Specifications (PSA-45). |  |  | Empezar el endpoint del Detalle de Anime (GET /{id}) (PSA-50). | Optimizar la consulta del detalle agregando JOIN FETCH para traer los episodios sin afectar el rendimiento (Problema N+1). | Mis historias principales de código están listas. Ayudaré a Natalia en las pruebas de integración del detalle. | Asegurar que todo el código del backend esté estable en la rama main y apagar logs innecesarios.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-17
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | --