## Sprint 1
Registro de Impedimentos - Impediment Log
ID | Fecha | Descripción del Impedimento | Responsable de la Resolución | Estado | Fecha de Resolución
IMP-06 | 2026-09-10 | Bloqueo por Política CORS (Frontend-Gateway): Al intentar integrar y conectar la grilla de React (Vite en el puerto 5173) con el endpoint real del API Gateway (puerto 8080), el navegador arrojó un error estricto de "CORS Policy", impidiendo visualizar los datos en pantalla y bloqueando el avance de Natalia. | Elizabeth Alegría | Resuelto | 2026-09-11