Sprint planning – Sprint 3

“Sitio web de streaming –

SugoiAnime”

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones	2

Información del Sprint	3

Integrantes	3

1. Sprint planning: Sprint 3 - Reproductor Web y Telemetría	3

2. Historias de usuario seleccionadas	4

3. Detalle de tareas	5

4. Riesgos de Sprint y mitigación	7

# Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/09/2026 | Creación de informe | Natalia Benítez |
|  |  | Esfuerzo y HH | Natalia Benítez |
| 1.1 | 23/09/2026 | Revisión y ajustes | Natalia Benítez |

# Información del Sprint

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003V |
| Proyecto (Nombre) | Sitio web de Streaming - SugoiAnime |
| Fecha de Inicio | 13/08/26 |
| Fecha de Término | 16/12/26 |
| Patrocinador principal | SugoiAnime |
| Docente | Marco Antonio Valenzuela Contreras |

# Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18-190.367-8 | Natalia Benítez | nat.benitez@duocuc.cl |
| 17.251.253-4 | Marco Hernández | marc.hernandeza@duocuc.cl |
| 17.668.384-8 | Elizabeth Alegría | el.alegria@duocuc.cl |

## Sprint planning: Sprint 3 - Reproductor Web y Telemetría

Este sprint tiene como objetivo Implementar la capacidad de que el usuario reproduzca episodios de anime utilizando un reproductor web nativo integrado, consumiendo el contenido multimedia de forma segura desde la infraestructura de AWS (S3/CloudFront). Además, se implementará un sistema de telemetría en segundo plano que registre el progreso de visualización (minuto exacto) para alimentar la futura función de "Continuar viendo".

En este sprint se desarrollara:

- Configuración de Infraestructura Cloud: Buckets en AWS S3 y distribución con CloudFront para servir los videos.

- Backend: Endpoints seguros para generar URLs firmadas que eviten descargas no autorizadas.

- Frontend: Componente de reproductor de video customizado en React (HTML5 o librería) con controles completos.

- Telemetría: Lógica de comunicación (pings periódicos) entre el reproductor y la base de datos para guardar el timestamp de reproducción.

En este sprint NO se desarrollarán:

- Autenticación formal de usuarios con JWT (el seguimiento de progreso se simulará con un ID de usuario estático/mock para pruebas hasta el Sprint de Seguridad).

- Lógica del Motor de Recomendaciones (sólo se recolectarán la data en este sprint).

- Transcodificación automática de video (HLS dinámico 480p/1080p); se servirá un archivo MP4 estático para el MVP.

## Historias de usuario seleccionadas

| ID | Alias | Historia de Usuario (HU) | Esfuerzo | Prioridad | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP02-HU04.1 | Configuración de CDN y Enlaces Firmados | Como usuario, quiero reproducir un episodio usando un reproductor web nativo consumiendo video desde AWS CloudFront / S3. | 3 | Alta | - Bucket S3 creado y privado. - Endpoint backend retorna URL válida del video. - Acceso directo al S3 sin pasar por el endpoint debe dar acceso denegado (403). |
| EP02-HU04.2 | Implementa ción del Reproductor Web Custom | Como Usuario, quiero hacer clic en un episodio y que se abra un reproductor de video integrado en la web (con controles de pausa, volumen y pantalla completa) para ver el contenido sin salir de la plataforma. | 5 | Alta | - Al hacer clic en un episodio, se abre la vista del reproductor. - Controles de Play, Pausa, Volumen y Pantalla completa operativos. - El video carga de forma fluida desde la URL entregada por el backend. |
| EP03-HU05 | tracking progreso | Como sistema, quiero registrar el minuto de reproducción (progreso) de cada usuario para alimentar el historial. | 5 | Alta | - El frontend envía el minuto actual al backend periódicamente (ej. cada 15 segs). - El backend guarda o actualiza el timestamp en la BD. - Si el usuario vuelve a abrir el mismo video, debe iniciar donde lo dejó. |
| EP00-HT04 | Ceremonias scrum | Como Scrum Master, quiero documentar las ceremonias de los diferentes Sprints ciclo para la trazabilidad académica. | 2 | Media | - Registro de Dailies actualizados. - Acta de Planning y Review del Sprint 3 firmadas y subidas. |
| EP00-HT06 | Arquitectura Cloud y API Gateway | Como DevOps/Infraestructura, quiero configurar las reglas de red en el Gateway y los roles IAM de AWS para garantizar la comunicación segura. | 3 | Alta | - Roles IAM definidos correctamente para los servicios. - Gateway configurado para enrutamiento base. - Conectividad validada entre Frontend, Gateway y Backend sin bloqueos. |

## Detalle de tareas

EP02-HU04.1: Configuración de CDN y Enlaces Firmados (3 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-287 Configurar bucket S3 como origen seguro para los episodios | Elizabeth Alegría | 1 hr | planificada |
| PSA-289 Configurar distribución de CloudFront para el contenido de video | Elizabeth Alegría | 1 hr | planificada |
| PSA-288 Validar la reproducción de episodios con enlaces firmados | Marco Hernández | 2 hr | planificada |
| PSA-290 Integrar el reproductor web nativo con CloudFront | Elizabeth Alegría | 1 hr | planificada |
| PSA-291 Implementar generación de enlaces firmados para video | Marco Hernández | 0,5 hr | planificada |
| PSA-292 Definir estrategia de caché y expiración para el contenido multimedia | Marco Hernández | 0,5 hr | planificada |

Horas totales:  6 hrs

EP02-HU04.2: Implementación del Reproductor Web Custom  (5 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-293 Implementar la apertura del reproductor al hacer clic en un episodio | Natalia Benítez | 1 hr | planificada |
| PSA-294 Implementar estados de carga y manejo de errores de reproducción | Natalia Benítez | 1 hr | planificada |
| PSA-295 Agregar controles de reproducción básicos al reproductor | Natalia Benítez | 2 hr | planificada |
| PSA-296 Conectar el reproductor con la fuente de streaming de AWS S3 | Natalia Benítez | 2 hr | planificada |
| PSA-297 Diseñar e integrar el componente del reproductor web embebido | Natalia Benítez | 3 hr | planificada |
| PSA-298 Validar compatibilidad y comportamiento responsive del reproductor | Elizabeth Alegría | 1 hr | planificada |

Horas totales:  10 hrs

EP03-HU05: tracking progreso (5 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-72 Agregar pruebas para el registro de progreso de reproducción | Elizabeth Alegría | 1 hr | planificada |
| PSA-73 Crear persistencia para el progreso de reproducción por usuario | Marco Hernández | 2 hr | planificada |
| PSA-74 Exponer endpoint para registrar el progreso de reproducción | Marco Hernández | 2 hr | planificada |
| PSA-75 Integrar el reproductor con el envío periódico de progreso | Natalia Benítez | 3 hr | planificada |
| PSA-76 Actualizar la lógica de historial con el progreso almacenado | Marco Hernández | 2 hr | planificada |

Horas totales:  10 hrs

EP00- HT04: Ceremonias Scrum (3 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-196 Documentación de Ceremonias y artefactos Scrum (S3) | Natalia B./ Elizabeth A. | 3 hrs | planificada |

Horas totales: 3 hrs

EP00- HT06: Arquitectura Cloud y API Gateway (3 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-315 Validar conectividad y permisos entre API Gateway y los servicios backend | Elizabeth Alegría | 1 hr | planificada |
| PSA-316 Establecer políticas IAM específicas para acceso seguro a recursos | Elizabeth Alegría | 1.5 hrs | planificada |
| PSA-317 Configurar API Gateway para el enrutamiento base entre microservicios | Elizabeth Alegría | 1,5 hrs | planificada |
| PSA-318 Crear roles IAM para los servicios AWS involucrados | Elizabeth Alegría | 1 hr | planificada |
| PSA-319 Definir y aplicar reglas de red y seguridad para el Gateway | Elizabeth Alegría | 1 hr | planificada |

Horas totales:  6 hrs

## Riesgos de Sprint y mitigación

| Posibles riesgos | Probabilidad | Impacto | Plan de acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Políticas CORS en AWS S3/CloudFront: El reproductor web (React) es bloqueado al intentar cargar los fragmentos de video desde el bucket de AWS por políticas de origen cruzado estrictas. | Alta | Alto | Elizabeth configurará explícitamente las reglas de CORS en el bucket S3 y en los Behaviors de CloudFront para permitir solicitudes desde el origen localhost:5173 antes de que Natalia inicie la conexión. |
| Costos accidentales en AWS: Exponer el bucket S3 de forma pública sin enlaces firmados podría generar descargas masivas e incurrir en costos fuera del presupuesto del proyecto académico. | Media | Alto | Mantener el bucket estrictamente en modo privado. Elizabeth, en su rol de QA, validará intentando acceder directamente por navegador que S3 devuelva acceso denegado (403) sin la firma de Marco |
| Sobrecarga de la base de datos (Telemetría): Si el frontend envía pings de progreso cada 1 segundo, la base de datos de PostgreSQL se sobrecargará con miles de operaciones UPDATE. | Alta | Medio | Natalia configurará el reproductor para enviar el progreso en lotes (ej. cada 15 segundos) o únicamente cuando el usuario pausa/cierra el video (onUnmount). |
| Bloqueo por Roles IAM Incorrectos: Al aplicar políticas restrictivas, los microservicios podrían perder comunicación entre sí, generando errores 403 Forbidden generalizados. | Media | Alto | Elizabeth probará incrementalmente los roles IAM (PSA-318 y PSA-316) en un ambiente de desarrollo antes de aplicarlos globalmente, validando con Postman la conectividad del Gateway (PSA-315). |