## Sprint 1
Sprint Backlog
[6 empty] | Día 21/09/2026 |  | Día 22/09/2026 |  | Día 23/09/2026 |  | Día 24/09/2026 |  | Día 25/09/2026 |  | Día 26/09/2026 |  | Día 27/09/2026 |  | Día 28/09/2026 |  | Día 29/09/2026 |  | Día 30/09/2026 |  | Día 01/10/2026 |  | Día 02/10/2026 |  | Día 03/10/2026 |  | Día 04/10/2026 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
EP02-HU04.1 | Como usuario, quiero reproducir un episodio usando un reproductor web nativo consumiendo video desde AWS CloudFront / S3. | PSA-287 Configurar bucket S3 como origen seguro para los episodios | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 1 | 1 | 0 | [26 empty] | 1 | 0
|  | PSA-289 Configurar distribución de CloudFront para el contenido de video | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 1 | 1 | 0 | [26 empty] | 1 | 0
|  | PSA-288 Validar la reproducción de episodios con enlaces firmados | Marco Hernández | 0. Planificada | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | [24 empty] | 2 | 0
|  | PSA-290 Integrar el reproductor web nativo con CloudFront | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 1 |  |  | 1 | 0 | [24 empty] | 1 | 0
|  | PSA-291 Implementar generación de enlaces firmados para video | Marco Hernández | 0. Planificada | 0.5 | 0.5 | 0 | [26 empty] | 0.5 | 0
|  | PSA-292 Definir estrategia de caché y expiración para el contenido multimedia | Marco Hernández | 0. Planificada | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
EP02-HU04.2 | Como Usuario, quiero hacer clic en un episodio y que se abra un reproductor de video integrado en la web (con controles de pausa, volumen y pantalla completa) para ver el contenido sin salir de la plataforma. | PSA-293 Implementar la apertura del reproductor al hacer clic en un episodio | Natalia Benítez | 0. Planificada | 1 | 1 | 0 | [26 empty] | 1 | 0
|  | PSA-294 Implementar estados de carga y manejo de errores de reproducción | Natalia Benítez | 0. Planificada | 1 |  |  | 1 | 0 | [24 empty] | 1 | 0
|  | PSA-295 Agregar controles de reproducción básicos al reproductor | Natalia Benítez | 0. Planificada | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [22 empty] | 2 | 0
|  | PSA-296 Conectar el reproductor con la fuente de streaming de AWS S3 | Natalia Benítez | 0. Planificada | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | [20 empty] | 2 | 0
|  | PSA-297 Diseñar e integrar el componente del reproductor web embebido | Natalia Benítez | 0. Planificada | 3 | [6 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | 3 | 0
|  | PSA-298 Validar compatibilidad y comportamiento responsive del reproductor | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | [18 empty] | 1 | 0
EP03-HU05 | Como sistema, quiero registrar el minuto de reproducción (progreso) de cada usuario para alimentar el historial. | PSA-72 Agregar pruebas para el registro de progreso de reproducción | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 1 | 0
|  | PSA-73 Crear persistencia para el progreso de reproducción por usuario | Marco Hernández | 0. Planificada | 2 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 2 | 0
|  | PSA-74 Exponer endpoint para registrar el progreso de reproducción | Marco Hernández | 0. Planificada | 2 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 2 | 0
|  | PSA-75 Integrar el reproductor con el envío periódico de progreso | Natalia Benítez | 0. Planificada | 3 | [18 empty] | 1 | 2 | 2 | 0 | [6 empty] | 3 | 0
|  | PSA-76 Actualizar la lógica de historial con el progreso almacenado | Marco Hernández | 0. Planificada | 2 | [22 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
EP00-HT04 | Como Scrum Master, quiero documentar las ceremonias de los diferentes Sprints ciclo para la trazabilidad académica. | PSA-196 Documentación de Ceremonias y artefactos Scrum (S3) | Natalia B./ Elizabeth A. | 0. Planificada | 3 | 1 | 2 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 3 | 0
[34 empty] | 0 | 0
EP00-HT06 | Como DevOps/Infraestructura, quiero configurar las reglas de red en el Gateway y los roles IAM de AWS para garantizar la comunicación segura. | PSA-315 Validar conectividad y permisos entre API Gateway y los servicios backend | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 1 | [22 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
|  | PSA-316 Establecer políticas IAM específicas para acceso seguro a recursos | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 1.5 | [18 empty] | 1.5 | 0 | [8 empty] | 1.5 | 0
|  | PSA-317 Configurar API Gateway para el enrutamiento base entre microservicios | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 1.5 | [20 empty] | 1.5 | 0 | [6 empty] | 1.5 | 0
|  | PSA-318 Crear roles IAM para los servicios AWS involucrados | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 1 | [20 empty] | 1 | 0
|  | PSA-319 Definir y aplicar reglas de red y seguridad para el Gateway | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 1 | [22 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 35 | 6 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 3.5 |  | 5.5 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 35

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.