## Total
Burndown Chart
| Fecha | Horas realizadas por día | Tiempo restante (horas)
| 2026-09-21 | 6 | 29
| 2026-09-22 | 4 | 25
| 2026-09-23 | 2 | 23
| 2026-09-24 | 3 | 20
| 2026-09-25 | 2 | 18
| 2026-09-26 | 0 | 18
| 2026-09-27 | 0 | 18
| 2026-09-28 | 3 | 15
| 2026-09-29 | 2 | 13
| 2026-09-30 | 3.5 | 9.5
| 2026-10-01 | 5.5 | 4
| 2026-10-02 | 4 | 0
| 2026-10-03 | 0 | 0
| 2026-10-04 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | TOTAL DE HORAS: | 35