## Sprint 1
Sprint Backlog
[6 empty] | Día 24/08/2026 |  | Día 25/08/2026 |  | Día 26/08/2026 |  | Día 27/08/2026 |  | Día 28/08/2026 |  | Día 29/08/2026 |  | Día 30/08/2026 |  | Día 31/08/2026 |  | Día 01/09/2026 |  | Día 02/09/2026 |  | Día 03/09/2026 |  | Día 04/09/2026 |  | Día 05/09/2026 |  | Día 06/09/2026 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
EP04-HU06.1 | como sistema automatizado (backend), quiero conectarme a los endpoints de la API pública de Jinkan y mapear su estructura JSON, para insertar o actualizar automáticamente los registros de animes en la base de datos de SugoiAnime, eliminando el ingreso manual de datos | PSA-301 Desarrollar el proceso de inserción o actualización automática de animes desde Jikan | Marco Hernández | 0. Planificada | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | [24 empty] | 3 | 0
|  | PSA-302 Crear pruebas para el mapeo y la sincronización con Jikan | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 1.5 | 1.5 | 0 | [26 empty] | 1.5 | 0
|  | PSA-303 Definir el mapeo de la respuesta JSON de Jikan hacia el modelo de anime de SugoiAnime | Marco Hernández | 0. Planificada | 2 |  |  | 2 | 0 | [24 empty] | 2 | 0
|  | PSA-305 Implementar cliente backend para consumir los endpoints públicos de Jikan | Marco Hernández | 0. Planificada | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | [22 empty] | 2 | 0
|  | PSA-304 Agregar validaciones y manejo de errores para la ingesta desde Jikan | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | [22 empty] | 1.5 | 0
0. Planificada
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
EP04-HU06.2 | como administrador de la plataforma, quiero que la ingesta de animes se ejecute de forma programada en segundo plano y disponer de un panel web para forzarla, para asegurar que el catalogo este siempre actualizado y tener el control de contingencia se el proceso automático falla | PSA-306 Registrar logs y errores de la ejecución de la ingesta | Absorbida por PSA-308 | 3. Descartada | 0 | [28 empty] | 0 | 0
|  | PSA-307 Exponer una acción para forzar la ingesta manualmente | Marco Hernández | 0. Planificada | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | [20 empty] | 1 | 0
|  | PSA-308 Implementar el job CRON de ingesta automática de animes | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | [20 empty] | 1 | 0
|  | PSA-309 Mostrar estado, última ejecución y resultado del job en el panel | Natalia Benítez | 0. Planificada | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | [20 empty] | 1 | 0
|  | PSA-310 Desarrollar el panel web de administración para controlar la ingesta | Natalia Benítez | 1. En proceso | 1.5
|  | PSA-311 Configurar reintentos y manejo de fallos del proceso programado | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 1.5
|  | PSA-312 Crear pruebas del job CRON y del disparo manual | Absorbida por PSA-311 | 3. Descartada | 0 | [28 empty] | 0 | 0
|  | PSA-313 Definir permisos de acceso al panel y a la ejecución manual | Absorbida por PSA-307 | 3. Descartada | 0 | [28 empty] | 0 | 0
EP04-HU07 | Como usuario, quiero leer las sinopsis en español traducidas automáticamente consumiendo una API externa. | PSA-90 Implementar integración con la API externa de traducción | Marco Hernández | 0. Planificada | 2 | [28 empty] | 0 | 2
|  | PSA-91 Diseñar el flujo de traducción dinámica de sinopsis | Marco Hernández | 0. Planificada | 2 | [28 empty] | 0 | 2
|  | PSA-92 Persistir y reutilizar sinopsis traducidas | Marco Hernández | 0. Planificada | 1.5 | [28 empty] | 0 | 1.5
|  | PSA-94 Crear pruebas para la traducción automática de sinopsis | Natalia Benítez | 0. Planificada | 2.5 | [28 empty] | 0 | 2.5
|  | PSA-93 Manejar errores y fallback de traducción | Elizabeth Alegría | 0. Planificada | 2 | [28 empty] | 0 | 2
EP00-HT04 | Como Scrum Master, quiero documentar las ceremonias de los diferentes Sprints ciclo para la trazabilidad académica. | PSA-206 Documentación de Ceremonias y artefactos Scrum (S4) | Natalia B./ Elizabeth A. | 0. Planificada | 4 | 1 | 3 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0. Planificada | [29 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 30 | 4.5 |  | 3 |  | 3.5 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 17

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.