## Sprint 1
Standup Participantes | Preguntas | Sprint 1
|  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2
|  | Día 21/09/2026 | Día 22/09/2026 | Día 23/09/2026 | Día 24/09/2026 | Día 25/09/2026 | Día 26/09/2026 | Día 27/09/2026 | Día 28/09/2026 | Día 29/09/2026 | Día 30/09/2026 | Día 01/10/2026 | Día 02/10/2026 | Día 03/10/2026 | Día 04/10/2026
Elizabeth Alegria | ¿Qué completaste ayer? | Actas de S2 cerradas | Bucket y CloudFront creados | CORS en de S3 configurados y roles IAM base | Gateway actualizado | CORS de CloudFront configurado forzando el reenvío del header Origin. |  |  | Pruebas del reproductor aprobadas. | Creadas políticas restrictivas en IAM. | Gateway dando 403. | Problema de IAM resuelto. La arquitectura Cloud es 100% segura. | QA aprobado. La telemetría funciona con precisión.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Crear buckets en AWS S3 y la distribucion de CloudFront (PSA-287, PSA-289), ademas de generar las credenciales para Marco | Configurar reglas CORS reventivas en S3 para que no nos bloquee el reproductor (riesgo identificdo en planning) y crear roles IAM (PSA-318) | Configurar rutas en el API Gateway para el nuevo microservicio o endspoint de video (PSA-317) | Resolver el impedimento de Natalia ajustando las politicas de Bahavior y Cache Policy en CloudFront para que reenvie los headers CORS | Ejecutar pruebas QA (Responsive y Carga) del reproductor web (PSA-298) y actualizar Jira. |  |  | Validar permisos IAM y establecer políticas de seguridad restrictivas para el Gateway (HT-06: PSA-315, 316). | Aplicar las reglas de seguridad al Gateway (PSA-319). | Solucionar el 403 agregando el permiso execute-api:Invoke al rol IAM del Gateway hacia las IPs internas (PSA-315). | QA formal: Validar persistencia y recuperación exacta del timestamp (PSA-72). | Cerrar tablero Jira, asegurar que todo esté en Done (HT-04) y preparar el acta para la Retrospectiva y Review de la próxima semana.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-30 | BLOQUEDA | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | -- | La propagación de CloudFront tarda unos 15 minutos, me retrasa un poco las pruebas. | -- | Atendiendo el bloqueo de CORS de CloudFront. | -- |  |  | -- | [IMPEDIMENTO] Al aplicar la política IAM estricta, el Gateway perdió acceso a los microservicios (retorna Error 403 Forbidden). Estoy depurando los roles de ejecución. | Resolviendo el fallo de permisos IAM. | -- | Sprint finalizado
Natalia Benítez | ¿Qué completaste ayer? | Cierre S2 y sprint review de la semana pasada | Maquetacion base del reproductor | Navegacion al reproductor lista | Controles listos, intente cargar el video desde CloudFront | CORS resuelto en la tarde |  |  | Player 100% terminado. | Telemetría enviándose, pero saturaba. | Lógica de envío en lotes implementada. | Gateway estabilizado en la tarde. Reanudación funcional. | Código pulido.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Empezar diseño del componente del reproducctor <VideoPlayer> (PSA-297) | Implementar las rutas en React para que al hacer clic en el catalogo se abra el video (PSA-288) | Agregar controles basicos (play, pausa, fullscreen) conectar el src al endpoint de Marco (PSA-295, PSA-296) | Depurar el reproductor | Implementar estados de buffering (cargando) y mensajes si el video falla (PSA-294). |  |  | Integrar el envío del timestamp actual del video hacia el backend (PSA-75). | (Mitigación de riesgo) Refactorizar el envío: solo enviaré el ping cada 15 segundos o cuando el usuario pause/cierre el video. | Conectar la lógica de carga para que el reproductor inicie automáticamente en el minuto guardado. | Pruebas cruzadas en distintos navegadores, limpieza de warnings en consola. | Documentar avances en Jira y revisar PRs (Pull Requests).
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | BLOQUEDA | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | -- | -- | A la espera de que Marco me confirme que la URL firmada ya retorna correctamente. | [IMPEDIMENTO] Al dar Play, el navegador me arroja error de CORS. Aunque Elizabeth lo configuró en S3, parece que CloudFront está cacheando una respuesta sin los headers de Access-Control-Allow-Origin. | -- |  |  | Si mando la posición cada 1 segundo, la red se satura. | -- | Gateway caído intermitentemente por las pruebas de Eli. | Módulo listo. | --
Marco Hernandez | ¿Qué completaste ayer? | Cierre S2 | Credenciales AWS recibidas | Generacion de firma lista | API de firmas terminada | Entidad de progreso de BD creada. |  |  | Avance en el Controller de progreso. | Endpoint terminado. | Código de reanudación listo. | Soporte a Infra finalizado. | BD optimizada.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Implementar codigo en Java (AWS SDK) para generar los enlaces firmados (PSA-291) | Termina logica de firmas y preparar el endpoint para mandar la URL a react (PSA-288) | Definir estrategia de expiracion (URL valida por solo 2 horas) (PSA-292) | Empezar persistencia de telematria (tabla y entidad de JPA) (PSA-73) | Exponer endpoint POST /progress (PSA-74). |  |  | Finalizar POST /progress y la lógica para actualizar si ya existe un registro (PSA-74, PSA-76). | Probar reanudación (que la API mande el segundo donde quedó el usuario). | Ayudar a Elizabeth a revisar los logs de CloudWatch para solucionar el 403. | Optimización de consultas de actualización (UPSERT) en la BD para evitar bloqueos por transacciones concurrentes. | Fusionar a rama main y asegurar estabilidad del Backend.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno, pero necesito que Eli me cree las credenciales IAM. | -- | -- | Ninguno, pero ayudaré a Eli a revisar la documentación de AWS. | -- |  |  | -- | -- | Ayudando en infraestructura. | -- | --