## Sprint 1
Registro de Impedimentos - Impediment Log
ID | Fecha | Descripción del Impedimento | Responsable de la Resolución | Estado | Fecha de Resolución
IMP-07 | 2026-09-24 | Bloqueo por CORS en CloudFront (Reproductor): Al intentar reproducir el video desde el Frontend, el navegador arroja error de CORS. Aunque el bucket S3 estaba configurado correctamente, CloudFront estaba cacheando la respuesta sin reenviar los headers de origen, impidiendo la reproducción. | Elizabeth Alegría | Resuelto | 2026-09-25
IMP-08 | 2026-09-29 | Pérdida de Conexión del Gateway (403 Forbidden): Al aplicar políticas IAM restrictivas (HT-06), el API Gateway perdió los permisos para invocar los microservicios internos, arrojando errores 403 y bloqueando las pruebas de telemetría de Natalia y Marco. | Elizabeth Alegría | Resuelto | 2026-09-30
* Nota: Los problemas de rendimiento potenciales (como la saturación de red por el envío excesivo de telemetría discutido el 28/09) fueron identificados tempranamente y manejados como refactorización de mitigación (envío en lotes/onUnmount) por Natalia, sin llegar a convertirse en un impedimento que detuviera el progreso del sprint.