Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Corte del informe: jueves 17 de septiembre de 2026, último día hábil de la semana 7 del plan de trabajo. El viernes 18 es feriado de Fiestas Patrias, de modo que la semana tiene cuatro días hábiles. A esta fecha se han consumido 26 de los 80 días hábiles del proyecto y el equipo está en el sexto día del Sprint 3, de diez. Estado de las actividades. De las nueve actividades del plan de trabajo, tres están completadas —la definición del proyecto y los Sprints 1 y 2—, una está en curso —el Sprint 3— y cinco no han comenzado, todas dentro de sus semanas previstas. Actividades ejecutadas. La definición del proyecto cerró con la visión de producto, las épicas e historias de usuario con sus criterios de aceptación, el backlog priorizado y el diseño de la arquitectura. El Sprint 1 dejó la infraestructura contenerizada con tres bases de datos aisladas, la integración continua con escaneo de secretos, el gateway con ruteo por prefijo y cortocircuito, y la capa de datos del catálogo con migraciones versionadas. El Sprint 2 entregó la interfaz del catálogo: grilla paginada, filtros por género y año reflejados en la URL, y búsqueda por título. Trabajo en curso. El Sprint 3 aborda la reproducción de episodios. A la fecha del corte, la entrega del contenido por red de distribución está implementada y el registro de licencia de cada contenido multimedia quedó cerrado. La ficha del anime se cierra hoy y el reproductor de video comienza a integrarse. Queda pendiente para la segunda semana del sprint la contenerización del microservicio y la verificación de que el bucket de origen no sea accesible de forma directa. El sprint cierra el 24 de septiembre. Avance medido. Se han completado 27 de las 88 tareas planificadas y 57 de las 224 horas hombre estimadas, un 25 % del esfuerzo total. Tres de las catorce historias de usuario están terminadas, equivalentes a 26 de los 100 puntos de historia comprometidos. Se han declarado dos versiones del producto: la v0.1.0 el 26 de agosto, con la plataforma base sin interfaz, y la v0.2.0 el 9 de septiembre, primera versión que una persona puede usar sin que se le explique. Objetivos específicos cumplidos. OE1 quedó cumplido en el Sprint 1: el sistema completo se levanta desde un repositorio recién clonado con un solo comando, con el gateway como punto único de entrada y una base de datos por servicio; se verificó escaneando los puertos desde una máquina externa y apagando deliberadamente un microservicio para comprobar que el resto sigue respondiendo. OE2 quedó cumplido en el Sprint 2: el catálogo es navegable sin registro previo, paginado, filtrable por género y año y con búsqueda insensible a mayúsculas, verificado en ancho de teléfono, tablet y escritorio. Objetivos en curso y pendientes. OE3, sobre reproducción de episodios, está en curso en el Sprint 3 y se espera cumplido al 24 de septiembre. OE8, sobre documentación, avanza de forma continua desde el primer sprint en su parte de gestión; su parte de plan de pruebas y matriz de trazabilidad corresponde al Sprint 8. Los objetivos OE4 a OE7 no han comenzado y están programados para los Sprints 4 a 7. Ajustes realizados. El plan de trabajo mantiene sus nueve actividades, su duración y sus fechas. Se han hecho dos ajustes de contenido, ambos decididos en la revisión del Sprint 1: la épica de registro y autenticación se difirió porque no cabía junto con la infraestructura y la capa de datos, y quedó reprogramada al Sprint 7; y la interfaz del catálogo se arrastró al Sprint 2, al constatar que la historia abarcaba servicio e interfaz, que son trabajos distintos y con responsables distintos. Ninguna actividad se ha eliminado. Proyección del alcance. Quedan 74 de los 100 puntos comprometidos y seis sprints, lo que exige un promedio de 12,3 puntos por sprint. La velocidad observada en los dos sprints cerrados es de 13 puntos por sprint, de modo que el alcance cabe, pero con un margen estrecho y sin holgura para un sprint que no entregue. Es el riesgo que el equipo vigilará en cada revisión de aquí en adelante; si la velocidad cae, la épica de suscripción y pagos es la candidata a retirarse, por ser la de menor prioridad y estar marcada como opcional en el backlog desde su incorporación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los ocho objetivos específicos se mantienen tal como fueron formulados en la Fase 1. No se ha modificado, agregado ni eliminado ninguno, y el objetivo general tampoco ha cambiado. Los dos ajustes realizados al plan son de secuencia, no de alcance: la épica de registro y autenticación cambió de sprint y la interfaz del catálogo se arrastró un sprint. Ambos afectan cuándo se cumple un objetivo, no si se cumple. OE6, asociado a la épica diferida, sigue comprometido y programado para el Sprint 7. |
| Metodología | El marco de trabajo se mantiene: Scrum, sprints de dos semanas, con los mismos roles y las mismas ceremonias definidas en la Fase 1. Se han realizado dos retrospectivas, al cierre de los Sprints 1 y 2, que levantaron tres acciones de mejora. Los ajustes a la forma de trabajar provienen de ellas. Primero, las historias que abarcan servicio e interfaz se dividen en el backlog, de modo que cada parte pueda terminarse por separado. El acuerdo nace de que la historia del catálogo se comprometió entera en el Sprint 1 y terminó a ocho de sus trece puntos. Está aplicado desde el Sprint 3, cuyas tareas de servicio y de interfaz tienen responsables distintos. Segundo, no se planifica un sprint alrededor de una sola historia pequeña. El Sprint 2 se planificó así y ocupó diez horas hombre en dos semanas, todas de una integrante, dejando a los otros dos sin trabajo asignado. Tercero, y es el acuerdo que todavía no se cumple: la planificación debe revisar que cada integrante salga con tareas asignadas. La acción se levantó en la retrospectiva del Sprint 1 y el Sprint 3 en curso vuelve a dejar a un integrante sin tareas propias. Se registra aquí como incumplida en lugar de darla por vigente, porque una acción de mejora que no se verifica en la retrospectiva siguiente es indistinguible de no haberla levantado. Un cambio de formato acompaña lo anterior: desde la retrospectiva del Sprint 2, la reunión abre revisando el estado de las acciones del sprint anterior antes de levantar nuevas. |
| Evidencias de avance | Se presentan tres evidencias de avance, acordadas con el docente. 1. Repositorio del proyecto con historial e integración continua. Contiene el código de los servicios construidos hasta la fecha y de la aplicación web, con la rama principal protegida y un pipeline que ejecuta la compilación, la suite de pruebas y un escaneo de secretos ante cada cambio propuesto, bloqueando la integración si alguno falla. Da cuenta del trabajo real y de su distribución en el tiempo y entre integrantes: el historial es la única evidencia que no se puede construir al final. 2. Incremento funcional desplegable en entorno local, versión v0.2.0. El sistema se levanta completo con un solo comando desde un repositorio recién clonado, y el catálogo es navegable desde el navegador sin registro previo, con filtros y búsqueda operativos. Demuestra que la arquitectura elegida funciona de extremo a extremo en la cuarta parte del proyecto, y no solo en el diagrama: es lo que permite corregir el rumbo mientras queda tiempo para hacerlo. 3. Documentación de gestión del periodo. Product Backlog priorizado con criterios de aceptación por historia, planificación y backlog de los Sprints 1 a 3, gráfico de avance del trabajo pendiente, actas de reunión diaria, de revisión y de retrospectiva, y registro de impedimentos con cinco entradas. Evidencia que el marco de trabajo declarado se aplicó efectivamente y no solo se enunció. Resguardo de la calidad. La calidad se resguarda con tres mecanismos propios de la disciplina, verificables sobre las evidencias anteriores. El primero es una Definición de Terminado transversal, que fija qué condiciones debe cumplir un trabajo para considerarse hecho, con criterios obligatorios que bloquean la integración y criterios que se comprueban en la revisión entre pares. El segundo es la verificación automatizada en el pipeline: compilación, pruebas unitarias con dobles de prueba, pruebas de integración sobre contenedores reales, cobertura por sobre el umbral definido en la capa de servicios y escaneo de secretos; su resultado bloquea la integración, de modo que el criterio no depende de la disciplina de nadie. El tercero es la verificación manual de lo que no admite automatización razonable en este alcance: comportamiento responsivo en distintos anchos de pantalla, degradación de la interfaz apagando deliberadamente un servicio, y cierre efectivo de puertos mediante escaneo desde una máquina externa. Una observación sobre cómo evoluciona este resguardo. Durante el Sprint 1, al probar la degradación controlada, se detectó que el cortocircuito se abría con llamadas que respondían correctamente: el límite de tiempo por omisión de la biblioteca de resiliencia resultó ser de un segundo, por debajo de lo que tarda el servicio en una respuesta normal. El defecto no lo habría encontrado ningún criterio automatizado, porque el código compilaba y las pruebas pasaban; lo encontró apagar un servicio de verdad. La lección que el equipo extrajo es que un valor por omisión de una biblioteca es un supuesto y no una configuración, y que debe quedar escrito de forma explícita aunque coincida con el valor deseado. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C1, C5 | Definición del proyecto | Herramientas de modelado y documentación. | Semanas 1-2 | Marco Hernández | Facilitador: fijar el alcance antes de escribir código. | Completado | Ninguno. |
| C1, C3, C4 | Sprint 1 · Infraestructura y gateway | Docker Compose, PostgreSQL, Spring Boot, integración continua. | Semanas 2-4 · 42 HH | Marco Hernández y Elizabeth Alegría | Dificultad: el límite de tiempo por omisión del cortocircuito cortaba llamadas sanas. Facilitador: resolver la infraestructura primero. | Completado (ajustada) | Autenticación diferida al Sprint 7; interfaz del catálogo, al Sprint 2. |
| C2 | Sprint 2 · Interfaz del catálogo | React y Vite; diseño responsivo. | Semanas 4-6 · 10 HH | Natalia Benítez | Dificultad: una sola historia pequeña dejó a dos integrantes sin trabajo asignado. | Completado | Recibe la interfaz arrastrada del Sprint 1. |
| C2, C4, C6 | Sprint 3 · Reproducción de episodios | Almacenamiento de objetos y red de distribución; reproductor. | Semanas 6-8 · 16 HH | Elizabeth Alegría y Natalia Benítez | Dificultad: la Ley 17.336 restringe el contenido de prueba; se resolvió registrando la licencia en el modelo. Un integrante queda sin tareas propias. | En curso (día 6 de 10) | En evaluación: el registro del punto de reproducción depende de un microservicio que aún no existe. Se decidirá en la revisión del 24 de septiembre. |
| C2 | Sprint 4 · Sincronización externa | API pública de anime; biblioteca de resiliencia. | Semanas 8-10 · 16 HH | Elizabeth Alegría | Riesgo anticipado: la llamada saliente a la API pública tarda más que una llamada interna, de modo que su límite de tiempo debe calibrarse por separado. | No iniciado | Sin ajustes a la fecha. |
| C2, C3 | Sprint 5 · Cierre de sincronización y traducción | Servicio de traducción; migraciones de datos semilla. | Semanas 10-12 · 20 HH | Elizabeth Alegría | Facilitador anticipado: el conjunto de datos semilla desacopla el desarrollo de la disponibilidad de la fuente externa. | No iniciado | Sin ajustes a la fecha. |
| C1, C2, C3 | Sprint 6 · Favoritos, progreso y recomendaciones | PostgreSQL; cálculo vectorial. | Semanas 13-14 · 38 HH | Elizabeth Alegría y Natalia Benítez | Facilitador anticipado: las tres historias comparten microservicio y conviene agruparlas. Riesgo: es el sprint de mayor carga estimada hasta ese punto. | No iniciado | Sin ajustes a la fecha. |
| C2, C4, C6 | Sprint 7 · Registro, autenticación y perfiles | Tokens firmados; cifrado de contraseñas. | Semanas 15-16 · 48 HH | Marco Hernández y Natalia Benítez | Riesgo: recibe la épica diferida del Sprint 1 y es la de mayor carga del proyecto. Hasta entonces el gateway rutea sin validar la firma del token. | No iniciado | Recibe la épica reprogramada desde el Sprint 1. |
| C4, C5 | Sprint 8 · Despliegue en la nube y cierre | Máquina virtual; registro de imágenes; proxy inverso. | Semanas 17-18 · 34 HH | Marco Hernández, Elizabeth Alegría y Natalia Benítez | Riesgo: gasto no previsto en la nube. Se mitiga configurando el presupuesto y las alertas antes de crear el primer recurso. | No iniciado | Sin ajustes a la fecha. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Factores que han facilitado el desarrollo. Resolver la infraestructura completa en el primer sprint, antes que cualquier funcionalidad. Dejó el riesgo técnico mayor —orquestación, aislamiento de datos por servicio, punto único de entrada— resuelto y verificado en la semana 4, en lugar de descubrirlo al final. Como consecuencia, cualquier integrante levanta el sistema completo desde un repositorio limpio con un solo comando, sin depender de la máquina de otro. La integración continua con verificación automatizada desde el primer sprint. Compilación, pruebas y escaneo de secretos bloquean la integración ante cada cambio propuesto, de modo que la calidad no depende de que alguien se acuerde de revisar. En tres sprints no ha llegado ninguna credencial al repositorio. Tener el backlog priorizado desde la definición. Aún no ha sido necesario recortar alcance, pero si llega a serlo, la priorización previa permite que el recorte elimine la funcionalidad de menor valor en lugar de dejar a medias la de mayor valor. Probar la resiliencia apagando servicios de verdad y escaneando puertos desde fuera, en lugar de darlos por buenos. Es lo que reveló el defecto del cortocircuito en el Sprint 1, que ningún criterio automatizado habría encontrado. Factores que han dificultado el desarrollo, y cómo se abordaron. El Sprint 1 se planificó por sobre la capacidad del equipo. Comprometía la infraestructura, la capa de datos del catálogo y la épica completa de registro y autenticación. Se abordó difiriendo la épica y dejando anotado en el backlog qué quedaba desactivado: el gateway declara las rutas protegidas pero no valida la firma del token hasta el Sprint 7. La anotación explícita es lo que evita que una deuda diferida se pierda de vista. El valor por omisión de la biblioteca de resiliencia cortaba llamadas sanas. El límite de tiempo del cortocircuito resultó ser de un segundo, por debajo del tiempo de respuesta normal del servicio, y la plataforma se degradaba sin que hubiera falla real. Se abordó fijando el límite de forma explícita en la configuración, calibrado contra el tiempo de respuesta observado. Queda pendiente revisar si ese mismo valor por omisión está operando en otros puntos del sistema, en particular en las llamadas salientes del Sprint 4, que tardan bastante más que una llamada interna. La carga de trabajo está concentrada en dos integrantes. De las 57 horas hombre consumidas hasta el corte, la distribución entre los tres integrantes es desigual: el Sprint 1 no asignó tareas propias a un integrante, el Sprint 2 dejó a dos sin trabajo asignado, y el Sprint 3 en curso vuelve a dejar a uno sin tareas propias. La acción de mejora levantada en la retrospectiva del Sprint 1 para evitarlo no se ha cumplido. Se aborda de dos formas: desde el Sprint 3 las tareas de servicio y de interfaz de una misma historia se reparten entre dos integrantes, y a partir de la planificación del Sprint 4 la reunión terminará con una revisión explícita de cuántas horas queda con cada integrante, de modo que un sprint con alguien sin tareas se levante como impedimento el primer día y no al cierre. Una restricción legal condiciona el contenido de prueba. La Ley 17.336 impide alojar material protegido para probar la reproducción, que es el trabajo del Sprint 3 en curso. Se aborda por diseño: el contenido se limita a material de dominio público, tráileres oficiales y material propio del equipo, y se agregó al modelo un campo de licencia por contenido que el reproductor muestra al cargar el episodio. Una restricción legal resuelta en la base de datos deja de depender de que alguien la recuerde. El calendario tiene dos feriados en día hábil. El viernes 18 de septiembre, dentro de esta misma semana, y el lunes 12 de octubre, dentro del Sprint 5. Ambos están descontados del conteo de días hábiles de cada sprint desde la planificación, de modo que no generan retraso.

Actividades ajustadas o eliminadas Actividades eliminadas. Ninguna. Las nueve actividades del plan de trabajo siguen vigentes, con su duración y sus semanas originales. El alcance comprometido se mantiene en 100 puntos de historia y catorce historias de usuario. Actividades ajustadas. Ninguna actividad cambió de nombre, de duración ni de fechas. Lo que se ajustó fue el contenido de dos de ellas, redistribuyendo funcionalidad entre sprints. Ambas decisiones se tomaron en la revisión del Sprint 1, el 26 de agosto, y están registradas con su motivo. El registro y la autenticación se movieron del Sprint 1 al Sprint 7. En la planificación original la épica compartía sprint con la infraestructura y la capa de datos del catálogo, y no cabía en la capacidad del equipo. La consecuencia de este ajuste no es menor y quedó anotada: mientras la épica no se construya, el gateway rutea sin validar la firma del token, con las rutas protegidas declaradas pero no exigidas. Se difirió dejando escrito en el backlog qué queda desactivado y hasta cuándo, precisamente para que la deuda no se pierda de vista en los seis sprints intermedios. La interfaz del catálogo se movió del Sprint 1 al Sprint 2. La historia abarcaba servicio e interfaz, que son trabajos distintos y con responsables distintos, y terminó el Sprint 1 a ocho de sus trece puntos. Desde entonces las historias que cruzan ambas capas se dividen en el backlog al incorporarlas, no al planificar el sprint. Ajuste en evaluación. Durante el Sprint 3 en curso se detectó que el registro del punto de reproducción, planificado para este sprint, depende de un microservicio de interacciones que todavía no existe. Construirlo ahora dejaría la sincronización del catálogo para el final del proyecto. La alternativa que el equipo evalúa es agruparlo con los favoritos y las recomendaciones, que usan ese mismo microservicio, lo que lo llevaría al Sprint 6. La decisión se tomará en la revisión del 24 de septiembre y quedará registrada en su acta.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas Actividades no iniciadas. Cinco de las nueve actividades del plan no han comenzado. Ninguna constituye un retraso: todas están programadas para semanas posteriores a este corte y ninguna ha llegado a su fecha de inicio. Sprint 4 · Sincronización con la fuente externa, semanas 8 a 10, del 25 de septiembre al 8 de octubre. Sprint 5 · Cierre de la sincronización y traducción, semanas 10 a 12, del 9 al 23 de octubre. Sprint 6 · Favoritos, progreso y recomendaciones, semanas 13 y 14, del 26 de octubre al 6 de noviembre. Sprint 7 · Registro, autenticación y perfiles, semanas 15 y 16, del 9 al 20 de noviembre. Sprint 8 · Despliegue en la nube y cierre documental, semanas 17 y 18, del 23 de noviembre al 4 de diciembre. Actividades con retraso. Ninguna. Las tres actividades completadas cerraron dentro de sus semanas previstas y el Sprint 3 avanza conforme a lo planificado, en su sexto día de diez, con dos tareas cerradas, una tercera que cierra hoy y dos pendientes para la segunda semana. Estrategia para las actividades pendientes. Primero, vigilar el margen de alcance en cada revisión. Quedan 74 puntos y seis sprints, lo que exige 12,3 puntos por sprint contra una velocidad observada de 13. El margen existe pero no tolera un sprint sin entrega, así que desde la revisión del Sprint 3 se comparará explícitamente el backlog pendiente con los sprints restantes. Si el margen desaparece, la épica de suscripción y pagos se retirará del compromiso por ser la de menor prioridad y estar marcada como opcional desde su incorporación al backlog. Segundo, cerrar el desbalance de carga antes del Sprint 4. La planificación del próximo sprint terminará con una revisión explícita de horas por integrante, y un sprint en que alguien quede sin tareas propias se levantará como impedimento el primer día. Es la acción que se levantó en el Sprint 1 y no se ha cumplido en tres sprints. Tercero, revisar los límites de tiempo antes de construir la sincronización. El defecto del Sprint 1 se corrigió solo en las llamadas internas; el Sprint 4 introduce una llamada saliente a una API pública, que tarda bastante más. Revisar ese valor antes de escribir el proceso, y no después, evita repetir un defecto ya conocido. Cuarto, probar la funcionalidad principal de cada sprint contra el servicio real antes del último día, y no durante la revisión, de modo que un fallo de integración se detecte con tiempo para corregirlo dentro del mismo sprint.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.